## Sheet1
No | Tahapan | 2023
|  | Maret |  |  |  | April |  |  |  | Mei |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | Juli |  |  |  | Agustus |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Desember |  |  |  | Januari |  |  |  | Februari |  |  |  | Maret
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Bimbingan
2 | Pembuatan Proposal | bar: Maret 1 to Juli 4
3 | Sidang Proposal | bar: Agustus 1 to Agustus 2
4 | Pembuatan Sistem | bar: Agustus 3 to Januari 3
5 | Pengujian dan Analisa | bar: Januari 3 to Februari 1
6 | Pembuatan Laporan | bar: Februari 1 to Februari 3
7 | Seminar Hasil | bar: Februari 3 to Maret 1
8 | Sidang Akhir | bar: Maret 2 to Maret 3

## Sheet2
No | Tahapan | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul
|  | 2023 | [5 empty] | Jan: 2024
1 | Bimbingan | bar: Jan to Jun
2 | Pembuatan Proposal
3 | Sidang Proposal
4 | Revisi Proposal
5 | Pembuatan Sistem | bar: Jan to Jun
6 | Pengujian dan Analisa | bar: Apr to Jun
7 | Penulisan Laporan | bar: Apr to Jun
8 | Sidang Proyek Akhir | bar: Jul